三峡大学文件

三峡大科〔2007〕30 号

关于发布《三峡大学科研项目管理办法》的通知

校属各单位：

现将《三峡大学科研项目管理办法》予以发布，请遵照执行。

二OO七年十二月二十七日

三峡大学科研项目管理办法

第一章　总　　则

第一条  为促进学校科研实力和科研水平的全面提升，加强对所承担科研项目的管理，使科研项目管理工作逐步科学化、规范化，根据国家有关规定，并结合我校实际情况，特制定本管理办法。

第二条  科学技术处是学校科研管理的职能部门，科研项目统一归口科学技术处管理。

第三条  科研项目按计划形式、合同形式和委托方式的不同分为纵向科研项目、横向科研项目和学校科学基金项目三类。

第四条  纵向科研项目指以三峡大学为第一申报单位或作为合作单位申报的由国家和地方政府下达的各类科技计划项目、各类基金项目，主要包括：

1、国家级项目：包括科技部各类项目、国家自然科学基金、国家哲学社会科学基金、国家教育科学基金等科研项目。

2、省部级项目：包括国务院各部委设立的科技项目、湖北省科技厅设立的科技项目、湖北省哲学社会科学基金等科研项目。

3、厅局级项目：包括湖北省教育厅、卫生厅等主管厅局、宜昌市科技局等地、市级单位下达的科研项目。

第五条  横向科研项目指企、事业单位和个人委托研究的科研项目，包括各类技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务项目以及专利许可实施项目等。承担非三峡大学作为合作单位申报的各类纵向项目均列为横向项目管理。

第六条  学校科学基金项目指学校利用事业费支持立项的科研项目。

第二章　申　　请

第七条  科学技术处在了解、掌握科技信息的基础上，组织本校专家参加国家、地方、行业的科技规划、计划、项目指南的编制工作，组织各学院、各部门的科技人员积极申报、承担各类科技项目。

第八条  申请国家、部委和地方科技项目，须按项目指南和申请办法的要求认真填写项目申请表，并同时登陆科技信息系统，在申报模块里录入基本信息并提交，经所在学院和部门审查后报科学技术处，由科学技术处审定汇总后上报主管部门，必要时需提交学术委员会讨论。

第九条  各类横向科研项目由负责人按照科技部的合同范本填写合同，并同时登陆科技信息系统，在申报模块里录入基本信息并提交，由学院和部门负责技术可行性审查，审查合格后报科技处，科技处负责合同的法规审查并签字盖章。横向科研项目必须纳入学校的科技计划，实行统一管理，未纳入学校科技计划管理的项目，学校不予承认。

第十条  学校科学基金项目的申请按照《三峡大学科学基金管理办法》执行。

第十一条  为维护科技项目选题立项的严肃性，项目申请者或申请单位必须严格按照有关申请办法的要求按时申报，对于质差误时申报的项目，学校不予受理。

第三章　实施与管理

第十二条  学校承担的各类科研项目实行项目负责人负责制，项目负责人负责项目的组织实施。项目负责人在技术路线选择、课题组人员组成、项目的实施安排、经费使用等方面拥有自主权。

第十三条  项目实施过程中，学校、所在学院、部门应尽可能提供必要的研究条件，并对项目的执行情况和经费使用情况进行检查与监督。

第十四条  各类项目如果涉及到项目分割，需填写项目分割协议，协议中需写清项目负责人和分割人各自的权力和义务，以及经费分割情况，项目分割不改变项目性质。项目分割协议由科学技术处审批。

第十五条  项目的研究任务应按计划或合同要求如期完成，若因特殊原因不能按时完成的，项目负责人应及时写出书面报告报科学技术处，由学校会同主管部门或合同对方协调处理，按申报、审定、签约的程序申请调整或撤销。项目负责人或成员因故需中断研究工作，应提前办理研究工作总结、研究经费及仪器设备移交等手续。项目负责人如因出国等原因调离学校则应对科技项目进行调整，更换项目负责人，并报科学技术处备案，否则不予办理调离手续。

第十六条  对研究计划执行不力，无故拖延研究计划进度，工作无进展或经费使用不当的项目，科学技术处与项目负责人所在部门商议后，有权更换项目负责人或终止项目的执行，并停止项目负责人下年度的科研申请，同时追缴项目组立项所获奖励及科研费用。

第四章　经费管理

第十七条  科研经费是计算教师科研工作量、核定各学院和部门完成科研任务的重要依据，经费数额以同时在科学技术处和财务处备案金额为准。

第十八条  各类科研项目经费必须进入学校规定的财务帐号，实行专款专用，由财务处会同科学技术处进行统一管理。

第十九条  各类科研项目的经费管理严格按照《三峡大学科研项目经费管理办法》执行。

第五章　项目检查与结题

第二十条  科学技术处每年对在研项目的进展情况进行一次全面检查或中期检查，必要时对在研项目进行不定期抽查。对于检查不合格的项目，科学技术处将会同财务处暂时冻结研究经费直至整改合格，对于严重不合格的项目，将撤销项目，追缴项目所有科研费用。

第二十一条  对于国家和上级部门的重大科技项目，实行项目跟踪，并对执行情况进展和存在问题作出评价，写出书面汇报，连同阶段性成果和论文报告，上报主管部门。

第二十二条  纵向项目研究的期限到期或在研究期限内完成全部任务，项目负责人须认真总结，撰写结题报告，编制经费决算，报科学技术处审核汇总后上报项目主管部门办理验收、评审、鉴定、结题等手续。对于不按期结题的，项目负责人不允许申报同类纵向项目，情节严重的，科学技术处将追回项目经费。

第二十三条　横向项目研究的期限到期或在研究期限内完成全部任务，项目负责人应及时向合同对方提交项目研究报告和结题申请，经合同对方单位审核盖章后交科学技术处备案。

第二十四条　学校科学基金项目的结题按照《三峡大学科学基金管理办法》执行。

第二十五条　根据科技档案管理要求，项目结束后项目组必须及时向学校档案馆提交完整的技术档案资料。技术档案的内容包括：项目申请书，技术合同，技术方案论证，可行性分析报告，执行计划，原始实验记录和工作记录，年度进展报告和总结报告，验收报告，论文、技术文件、图纸资料、专利证书及技术鉴定证书等。

第六章 附　　则

第二十六条　本办法若与上级有关规定相抵触，按上级规定执行。

第二十七条　本办法于公布之日起执行，由科学技术处负责解释。

主题词：科研项目  管理办法  通知

三峡大学校长办公室             2007年12月28日印发

共印5份